## Sheet1
| 프로젝트 명 | 개인 프로젝트
| 시작일 | 2023-08-01
| 종료일 | 2023-08-27
| 작성자 | 오세훈
| 작성일 | 2023-08-01
| 버전 | 1.0
| 메인메뉴 | 서브메뉴 | [8 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30
요구사항ID | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | bar: 2023-08-01
[10 empty] | W | 2023-08-01: 1W; 2023-08-08: 2W; 2023-08-15: 3W; 2023-08-22: 4W; 2023-08-29: 5W
[10 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D
1. 로그인
1.1 회원가입
|  |  | 1.1.1 회원가입 페이지 구현 | 완료 | 100% | 2 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-01 to 2023-08-02
|  |  | 1.1.2 회원가입 입력 폼 | 완료 | 100% | 3 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-03 to 2023-08-05
|  |  | 1.1.3 데이터베이스 구축 | 완료 | 100% | 2 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-01
|  |  | 1.1.4 회원 탈퇴 기능 | 완료 | 100% | 1 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-01
1.2 마이페이지
|  |  | 1.2.1 마이페이지 수정 기능 | 완료 | 100% | 1 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-06
|  |  | 1.2.2 마이페이지 폼 | 완료 | 100% | 1 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-06
|  |  | 1.2.3 회원정보 수정 기능 | 완료 | 100% | 1 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-06
|  |  | 1.2.4 회원정보 수정 폼 | 완료 | 100% | 1 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-06
1.3 로그인 기능
|  |  | 1.3.1 로그인 페이지 구현 | 완료 | 100% | 2 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-07 to 2023-08-08
|  |  | 1.3.2 학생, 선생님 별 권한 부여 | 완료 | 100% | 2 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-07 to 2023-08-08
|  |  | 1.3.3 로그아웃 기능 구현 | 완료 | 100% | 1 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-07
| 2. 소개 페이지 | 2.1 소개 | 2.1.1 사이트 소개 페이지(소개) | 완료 | 100% | 3 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-09 to 2023-08-11
|  |  | 2.1.2 사이트 소개 페이지(오시는 길) | 진행중 | 80% | 3 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-09 to 2023-08-11
| 3. 자료실 페이지 | 3.1 자료실 | 3.1.1 파일 리스트 페이지 | 완료 | 100% | 5 | bar: 2023-08-23 to 2023-08-27
|  |  | 3.1.1 파일 업로드 페이지 | 완료 | 100% | 5 | bar: 2023-08-23 to 2023-08-27
|  |  | 3.1.1 파일 다운로드 구현 | 완료 | 100% | 5 | bar: 2023-08-23 to 2023-08-27
4. QnA 게시판
|  | 4.1 문제 QnA 게시판 (qna_problem) | 5.3.1 게시글 목록 페이지(qnaList.jsp) | 완료 | 100% | 3 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-12 to 2023-08-14
|  |  | 5.3.2 게시글 작성 페이지(addQna.jsp / addQnaPro.jsp) | 완료 | 100% | 3 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-12 to 2023-08-14
|  |  | 5.3.3 게시글 상세보기 페이지(getQna.jsp / addQnapro.jsp) | 완료 | 100% | 3 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-12 to 2023-08-14
|  |  | 5.3.4 게시글 수정 페이지(updateQna.jsp / updateQnaPro.jsp) | 완료 | 100% | 3 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-12 to 2023-08-14
|  |  | 5.3.5 댓글 수정 페이지(updateAns.jsp) | 완료 | 100% | 3 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-12 to 2023-08-14
5. 커뮤니티
|  |  | 5.1 자유 게시판(board) | 5.1.1 게시글 목록 페이지(boardList.jsp) | 완료 | 100% | 5 |  | 오세훈 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-19
|  |  |  | 5.1.2 게시글 작성 페이지(addBoard.jsp / addBoardPro.jsp) | 완료 | 100% | 5 |  | 오세훈 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-19
|  |  |  | 5.1.3 게시글 상세보기 페이지(getBoard.jsp / addAnspro.jsp) | 완료 | 100% | 5 |  | 오세훈 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-19
|  |  |  | 5.1.4 게시글 수정 페이지(updateBoard.jsp / updateBoardPro.jsp) | 완료 | 100% | 5 |  | 오세훈 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-19
|  |  |  | 5.1.5 댓글 수정 페이지(updateAns.jsp) | 완료 | 100% | 5 |  | 오세훈 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-19
오세훈
|  |  | 5.2 학생 게시판(board_stu) | 5.2.1 게시글 목록 페이지(boardList.jsp) | 완료 | 100% | 2 |  | 오세훈 | bar: 2023-08-20 to 2023-08-21
|  |  |  | 5.2.2 게시글 작성 페이지(addBoard.jsp / addBoardPro.jsp) | 완료 | 100% | 2 |  | 오세훈 | bar: 2023-08-20 to 2023-08-21
|  |  |  | 5.2.3 게시글 상세보기 페이지(getBoard.jsp / addAnspro.jsp) | 완료 | 100% | 2 |  | 오세훈 | bar: 2023-08-20 to 2023-08-21
|  |  |  | 5.2.4 게시글 수정 페이지(updateBoard.jsp / updateBoardPro.jsp) | 완료 | 100% | 2 |  | 오세훈 | bar: 2023-08-20 to 2023-08-21
|  |  |  | 5.2.5 댓글 수정 페이지(updateAns.jsp) | 완료 | 100% | 2 |  | 오세훈 | bar: 2023-08-20 to 2023-08-21